长春工业大学“文明交通行动”实施方案

为增强全校师生员工文明交通意识，提升文明素质和文明程度，认真贯彻落实中央文明委《关于深入开展道德领域突出问题专项教育和治理活动的意见》，根据市高校工委《在长高校“文明交通行动”实施方案》的要求，结合学校实际，决定从2013年4月末至12月末，在全校范围内实施“文明交通行动”计划，方案如下：

一、目的意义

深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，以提高师生文明交通素质为主线，突出“关爱生命、文明出行”主题，通过深入开展“文明交通行动”，引导广大师生员工驾车不闯红灯、不违章，相互礼让，使全校师生员工交通出行的法制意识、安全意识、文明意识明显增强，文明素质和文明程度明显提高，文明交通行为得到全面遵守，共同营造安全满意的公共交通环境，为创建全国文明城市，巩固创城成果，建设幸福长春奠定良好的基础。

二、活动时间

2013年4月至12月

三、活动内容

1.开展“文明走路日”活动。长春市将每周二定为“文明走路日”，学校将组织大学生志愿者积极参与文明交通宣传点和志愿服务岗的宣传活动，带头宣传文明交通理念，劝阻行人不文明交通行为，师生员工率先做到机动车驾驶者不随意并线、不抢行、不违规调头，系好安全带和礼让斑马线等；行人走斑马线、不闯红灯、不乱穿马路、不翻越隔离护栏等。

牵头部门：学生工作部、团委

2.开展“文明交通”进“道德讲堂”活动。依托“道德讲堂”，以“遵德守礼”、“斑马线是生命线”为重点，开展“文明交通”进“道德讲堂”活动，邀请文明驾驶员、文明交通志愿者、交通协管员、交通民警等走进学校，讲述参与文明交通活动的体验和感悟，传播文明交通理念。

牵头部门：党委宣传部

3.组织参与“网上文明交通传播”活动。广大师生要积极参与长春文明网“文明交通行动”网上论坛活动，交流自己对文明交通活动的理解认识，增强文明交通意识，做到人人都是文明交通的参与者、倡导者。

牵头部门：学校办公室、党委宣传部、学生工作部

4.开展“最美交通人”等评比活动。配合“文明走路日”活动，积极参与全市开展的“最美交通人”等评比活动，以典型的示范作用，吸引和带动更多的师生员工参与到“文明交通行动”活动中来。

牵头部门：党委宣传部

5.开展文明交通主题演讲、征文活动。以“关爱生命、文明出行”为主题，开展师生演讲、征文活动。

牵头部门：党委宣传部、学生工作部、保卫部、工会、团委

四、工作步骤

“文明交通行动”从2013年4月末至12月末，共分为安排部署、教育整治、巩固提升三个阶段。

1.安排部署阶段（2013年4月末）：成立领导小组，制定下发实施方案，召开工作会议，安排工作任务，营造活动声势，宣传各类交通行为中存在的交通陋习，促进师生员工知法、守法。

2.教育整治阶段（2013年5月至9月）：深入推进“文明交通行动”计划实施，以校园网、橱窗、板报、海报、条幅标语、发放宣传资料、主题班会、团日活动等形式宣传文明交通。在强化道德教育的同时，加大管理工作力度，实现教育、管理、惩戒三者并举，确保不文明交通行为得到有效治理。

3.巩固提升（2013年10月至12月末）：学校将对各部门、各单位参与或举行的各项实践活动情况进行全面梳理，总结经验，查找不足。

五、组织领导

为加强对“文明交通行为”计划实施的组织领导，学校成立“文明交通行动”领导小组，成员如下：

组  长：王  忠

成  员：李  新  姜  兰  王春阁  蔡颖辉  刘新宇  任佰鹏

各单位也要成立相应的组织领导机构，按照“谁主管、谁负责”的原则，负责组织本单位师生员工开展文明交通行动活动，全面推进“文明交通行动”的组织实施。

六、工作措施

1.采取多种形式，加强“文明交通行动”宣传教育。文明网开设专栏，宣传文明交通常识和基本要求，让师生员工能及时了解活动资讯，采取专题报告、讲座、演讲、征文等多种形式，有计划、有步骤地开展文明交通知识宣传教育，使广大师生员工增强“关爱生命、文明出行”的意识。明确文明安全出行的基本要求，逐步养成遵规守纪的交通行为习惯。

2.注重实际效果，把文明交通行动落到实处。各部门、各单位要定期、不定期地组织师生员工学习交通安全法规和交通规则，使机动车驾驶员能够自觉严格遵守交通安全规定，做到在校内外安全行驶，文明驾驶、文明停放。出行人员在校内外自觉做到过街过道，不乱穿行，各行其道，遵守规则。

3.深入排查整改，完善校园内道路交通安全设施。各有关职能部门要全面梳理各校区、校门路段以及校园重要路口警示标牌、提示标志和减速设施的设置，要对校园干道、行人步道进行合理规划。

七、工作要求

1.提高认识，加强组织领导。各部门、各单位要充分认识开展文明交通行动的重要意义，把这项活动作为坚持以人为本、促进社会发展的生动实践，作为提升广大师生员工文明素质的重要举措，预防和减少道路交通事故，创建平安校园、畅通校园，推进全国文明城市的建设。各部门、各单位要切实加强组织领导，按照学校统一部署，制定实施方案，作出计划安排，全面推动“文明交通行动”深入开展。

2.以身作则，积极投身行动。全校干部教师要以身作则、率先垂范，带头做好文明交通行动的模范，积极参与到文明行动计划和各项活动中去，严格遵守道路交通管理规定，从规范自身交通行为做起，遵章守纪，文明礼让，自觉做到车辆行驶、停放有序，靠边步行不乱穿行。

3.加大力度，督促检查落实。学校将按照中央和市委、市高校工委的统一要求，定期对各单位工作进展情况进行检查、督促，请各部门、各单位及时将“文明交通行动”开展情况上报校文明办，年底前上报工作总结。联系人：王权，联系电话：85716133。